แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1

บทนำ

- บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  รายละเอียดตามแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำให้แนวทางการดำเนินงานององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกมีความชัดเจนมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวดที่ 5

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

  - เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

  - เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินมีความชัดเจน

  - เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

  - เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้ชัดเจน

  - เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

  - เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่าง ๆ

  - เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

- ขั้นตอนการขัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงามอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  - การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้

  - การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  - สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินการได้ชัดเจน

  - สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

  - ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

  - สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

จากขั้นตอนการทำแผนดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดั้งนี้

|  |  | รวบรวมโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คณะกรรมการสนับสนุนการ |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  | หน่วยงานอื่น |
|  |  | ทำร่างแผนการดำเนินงาน |  |  |
| คณะกรรมการสนับสนุนการ |  |  |  |  |
| จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | เสนอร่างแผนการดำเนินงาน |  |  |
| คณะกรรมการสนับสนุนการ |  |  |  |  |
| จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | รวมรวมโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  |  | เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น |  |  |
|  |  | ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ |  |  |
|  |  | ประกาศใช้ |  |  |

ผด 1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะชุมชน 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.3 แผนงานการเกษตร | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| รวม | - | - | - | - | - |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2.3 แผนงานการศึกษา 2.4 แผนงานสาธารณสุข 2.5 แผนงานเคหะชุมชน 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2.8 แผนงานงบกลาง | 3 3 9 4 - 8 9 5 | 7.3 7.3 22.0 9.7 - 19.5 22.0 12.2 | 173,000 250,000 5,879,340 577,000 - 190,000 336,000 9,997,530 | 1.0 1.5 33.8 3.3 - 1.1 1.9 57.4 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ - สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |
| รวม | 41 | 100 | 17,402,870 | 100 |  |

ผด 1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1.3 แผนงานการเกษตร | 1 - 3 | 25 - 75 | 20,000 - 70,000 | 22.22 - 77.78 | สำนักปลัดฯ - สำนักปลัดฯ |
| รวม | 4 | 100 | 90,000 | 100 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4.3 แผนงานเคหะชุมชน 4.4 แผนงานการเกษตร | 1 - 1 - | 50 - 50 - | 20,000 - 30,000 - | 40 - 60 - | สำนักปลัดฯ - สำนักปลัดฯ - |
| รวม | 2 | 100 | 50,000 | 100 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ฯ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2 แผนงานเคหะชุมชน 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 - - | 100 - - | 882,200 - - | 100 - - | กองคลัง - - |
| รวม | 17 | 100 | 715,000 | 100 |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโคตรงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

หมายเหตุ : ไม่มีโครงการในการดำเนินงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธี -วันปิยมหาราช -วันท้องถิ่นไทย -วันแม่แห่งชาติ -จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | การจัดทำพวงมาลาใน วันปิยมหาราช จัดงานวันท้องถิ่นไทย ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การประดับธงทิว และประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | 3,000 5,000 20,000 100,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัด ฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธี -วันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การประดับธงทิว และประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | จัดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนที่การปกครองอำเภอฉวางโครงการวันแม่แห่งชาติ | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ | 5,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ค่าใช้จ่ายของโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ | 40,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดกิจกรรมทางถนนภัยแล้งอัคคีภัย เป็นค่าใช้จ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากร อาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ | 60,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน | จัดกิจกรรมฝึกทบทวน อปพร. ใช้เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร อาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ | 150,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬาสีของ ศพด. อบต.ห้วยปริกและ ศพด.วัดสุวรรณาราม ใช้เป็นค่าใช้ในการเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | โรงเรียน ชุมชนวัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็ก ใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง เวที ฯ | 90,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการเด็ก | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ ศพด. ในสังกัด อบต.ห้วยปริก ใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 30,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศพด. ในสังกัด อบต.ห้วยปริก ใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 10,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | จัดอบรมให้ความบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.ห้วยปริก ใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ห้วยปริก | 1,281,940 | ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด อบต.และโรงเรียน สังกัด สพฐ. | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอย ของศพด.อบต.ห้วยปริกกับศพด.วัดสุวรรณาราม | 1,808,400 | ศพด.อบต.ห้วยปริกกับศพด.วัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยปริก | ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยปริก จำนวน 1 สระ ตามแบบแปลน อบต.ห้วยปริก เลขที่ 3/2561 | 1,019,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก | 1,580,000 | โรงเรียนบ้านห้วยปริก,โรงเรียนบ้านคลองสาย,โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ค่าใช้จ่ายของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ห้วยปริก ค่าจ้างเหมาพนักงาน กู้ชีพ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงเวชภัณฑ์ฯ | 450,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ สำหรับควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์ เช่น โรคปากเท้าเปื่อยในโค โรคมาลาเรีย ฯ | 20,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จัดอบรมให้ความเกี่ยวโรคไข้เลือดออก ใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯลฯ | 60,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ใช้เป็นค่าวัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าการฝึกอบรม ฯลฯ | 47,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ให้ความรู้เพื่อป้องกันกลุ่มเด็กเสี่ยงและเยาวชนในสถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เป็นค่าดำเนินโครงการ | 30,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ดูแล ใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยปริก | กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมนตำบลห้วยปริก | กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยปริกในการดำเนินโครงการ ใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนกิจการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จัดกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อดำเนินกิจกรรมใช้เป็นค่า วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็กแลละเยาวชนตำบลห้วยปริก | ดำเนินโครงการเป็นค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่อง ฯลฯ เพื่อกิจการสภาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่คนพิการผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มความสามารถและเพิ่มโอกาส ใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยปริก | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่ผู้สูงอายุ ใช้เป็นค่า วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา ห้วยปริกเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬาห้วยปริกเกมส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยปริก | 120,000 | สนามโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบลและระดับอำเภอ | การจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ใช้เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ | 30,000 | ตำบล ห้วยปริก/อำเภอฉวาง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา | จัดกิจกรรม -วันออกพรรษา(ตักบาตรเทโว) -วันมาฆบูชา -วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา | 20,000 | สำนักสงฆ์ควนพุทธบาท วัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการกิจกรรมประเพณีลอบกระทง | จัดกิจกรรมวันลอยกระทง -ดำเนินเป็นค่าเช่าเวที เครื่องเสียง โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ | 50,000 | วัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำ และขอพรผู้สูงอายุ | 50,000 | วัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น | ใช้ดำเนินกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้าย ฯลฯ | 20,000 | ตำบล ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | ใช้เป็นค่าดำเนินการวันสารทเดือนสิบร่วมประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยปริก | 20,000 | วัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนกิจการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวางโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 26561 | 6,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวางโครงการเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 26561 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. ห้วยปริก | 7,902,800 | พื้นที่ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต. ห้วยปริก | 1,728,000 | พื้นที่ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต. ห้วยปริก | 150,000 | พื้นที่ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยปริก | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยปริก | 100,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยปริก | จ่ายเป็นค่าสมทบให้กองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน สปสช. | 116,730 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพฯให้มีประสิทธิภาพ/และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ใช้เป็นค่าดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนกิจการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | ใช้เป็นค่าดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเกษตร | ใช้เป็นค่าดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ใช้เป็นค่าดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน | จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชนตำบลห้วยปริก ใช้เป็นค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของตำบลห้วยปริก | จัดฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน | 150,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | อบรมให้เกี่ยวธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กร แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบประชาธิปไตย และจัดทำป้ายรณรงค์ ให้กับประชาชน เยาวชนในตำบลห้วยปริก | 20,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | ในความรู้กับประชาชนเรื่องความปรองดองและความสมานฉันท์ | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เยาวชนในตำบลห้วยปริก | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษี จัดทำและปรับปรุงแผนที่แม่บท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ | 400,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ | จัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน การคลัง การพัสดุ | 25,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | จัดประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จัดสัปดาห์รณรงค์การชำระภาษี | 40,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก - มีกุญแจล็อค - ขนาด 37.20 x 47.00 x 132.00 ซม | 4,100 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ ขนาด 91.4x45.7x182.9 ซม. /3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้ | 22,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โต๊ะทำงานเหล็ก | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก | 14,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่วางแขน | 3,900 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 30,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 74,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่วางแขน | 3,900 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดสุวรรณาราม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมระบบปฏิบัติงานและโปรแกรมจัดการสำนักงาน มีคุณลักษณะพื้นฐาน - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก - หน่วยความจำแบบ Cache Memoryขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - จอภาพแบบมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 22,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 17,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 3,200 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 42,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมระบบปฏิบัติงานและโปรแกรมจัดการสำนักงาน มีคุณลักษณะพื้นฐาน - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก - หน่วยความจำแบบ Cache Memoryขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - จอภาพแบบมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 22,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 17,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 39,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รถจักรยานยนต์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี - มีประมาณกระบอกสูบซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ที่กำหนดไว้ - ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าทะเบียน - ฯลฯ | 51,000 | ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 51,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |