คำนำ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม       และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม        และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการ   หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารสาวนตำบลห้วยปริก

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารสาวนตำบล     ห้วยปริก

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลห้วยปริกมีส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.บริการชุมชนและสังคม | 1.เคหะและชุมชน 2.ความเข้มแข็งชุมชน 3.การเกษตร | กองช่าง | สำนักการช่าง อบจ.นครศรีฯ | 43 3 6 | 24,850,000 900,000 2,800,000 |
| การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 1.บริหารงานทั่วไป 2.บริการชุมชนและสังคม | 1.บริหารงานทั่วไป 2.รักษาความสงบภายใน 3.การศึกษา 4.สาธารณสุข 5.เคหะชุมชน 6.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7.การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 8.งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 2 4 11 2 1 8 7 3 | 170,000 280,000 4,790,800 520,000 20,000 180,000 360,000 9,867,600 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 1.บริการชุมชนและสังคม 2.การเศรษฐกิจ | 1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3.การเกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 2 1 1 | 50,000 200,000 40,000 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ | 1.บริหารงานทั่วไป 2.การเศรษฐกิจ | 1.บริหารงานทั่วไป 2.รักษาความสงบภายใน 3.เคหะชุมชน 4.การเกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 1 1 3 3 | 20,000 50,000 430,000 370,000 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรฯ | 1.บริหารงานทั่วไป | 1.บริหารงานทั่วไป 2.เคหะชุมชน 3.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 9 1 1 | 1,470,000 300,000 20,000 |

2.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานรัฐพิธี งานราชพิธี | จัดงานพระราชพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ,งานวันปิยมหาราช,งานวันท้องถิ่นไทย ฯ | 150,000 | 2,500 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 2 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | อุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง | 40,000 | 17,817 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 3 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านห้วยปริก,โรงเรียนบ้านคลองสาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ห้วยปริก | 1,400,000 | 264,108.04 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 4 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านห้วยปริก,โรงเรียนบ้านคลองสาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ห้วยปริก | 90,000 | 69,672 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 5 | สนับสนุนค่าใช่จ่ายบริหารสถานศึกษา | ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.สังกัด อบต.ห้วยปริก | 1,900,800 | 1,035,278 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 500,000 | 79,200 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 7 | สนับสนุนกิจการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กลุ่มสตรีมีการจัดการกิจการที่ส่งเสริมการพัฒนา ในตำบลได้ดียิ่งขึ้น | 20,000 | 19,330 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 8 | สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | จัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อยบูชาพ่อท่านคล้าย ฯ | 30,000 | 6,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 9 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 8,115,600 | 3,848,300 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 10 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 1,632,000 | 732,000 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 11 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 120,000 | 45,500 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ |
| 12 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี | 1,000,000 | 549,622 | กองคลัง | ไม่แล้วเสร็จ |

2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ | หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านคลองสาย,โรงเรียนบ้านห้วยปริก | 2,000,000 | 773,000 | สำนักงานปลัดฯ | ไม่แล้วเสร็จ | โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านคลองสาย,โรงเรียนบ้านห้วยปริก |
| 2 | สนับสนุนกิจการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 30,000 | 6,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง |
| 3 | สนับสนุนกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยปริก | ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น |  | 100,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยปริก |
| 4 | สนับสนุนกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยปริก | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยปริก | 120,000 | 116,730 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ห้วยปริก |

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดำเนินการจัดซื้อ จัดหา  (แบบ ผ.08)

| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 ตัว | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ | 21,880.00 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ ขนาด 91.4X45.7X182.9 เซนติเมตร | กองคลัง |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ตัว | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก | 13,940.00 | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก | กองคลัง |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 ตัว | เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน | 3,870.00 | เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีพนักพิง และมีที่วางแขน | กองคลัง |
| รวม |  |  |  |  |  | 39,690.00 |