คำนำ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม       และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม        และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม   (ระหว่างวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 – วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการ   หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารสาวนตำบลห้วยปริก

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารสาวนตำบล     ห้วยปริก

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลห้วยปริกมีส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.บริการชุมชนและสังคม | 1.เคหะและชุมชน 2.ความเข้มแข็งชุมชน 3.การเกษตร | กองช่าง | สำนักการช่าง อบจ.นครศรีฯ | 43 3 6 | 24,850,000 900,000 2,800,000 |
| การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 1.บริหารงานทั่วไป 2.บริการชุมชนและสังคม | 1.บริหารงานทั่วไป 2.รักษาความสงบภายใน 3.การศึกษา 4.สาธารณสุข 5.เคหะชุมชน 6.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7.การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 8.งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 2 4 11 2 1 8 7 3 | 170,000 280,000 4,790,800 520,000 20,000 180,000 360,000 9,867,600 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 1.บริการชุมชนและสังคม 2.การเศรษฐกิจ | 1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3.การเกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 2 1 1 | 50,000 200,000 40,000 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ | 1.บริหารงานทั่วไป 2.การเศรษฐกิจ | 1.บริหารงานทั่วไป 2.รักษาความสงบภายใน 3.เคหะชุมชน 4.การเกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 1 1 3 3 | 20,000 50,000 430,000 370,000 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรฯ | 1.บริหารงานทั่วไป | 1.บริหารงานทั่วไป 2.เคหะชุมชน 3.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง | 9 1 1 | 1,470,000 300,000 20,000 |

2.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานรัฐพิธี งานราชพิธี | จัดงานพระราชพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ,งานวันปิยมหาราช,งานวันท้องถิ่นไทย ฯ | 150,000 | 2,500 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 2 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | อุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง | 40,000 | 12,890 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 3 | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย | เพื่อฝึกความรู้และฝึกการป้องกัน สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในตำบล | 60,000 | 33,780 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 3 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านห้วยปริก,โรงเรียนบ้านคลองสาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ห้วยปริก | 1,400,000 | 1,174,552.80 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 5 | เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก สังกัด อบต.ห้วยปริก | 30,000 | 18,238 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 6 | สนับสนุนค่าใช่จ่ายบริหารสถานศึกษา | ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.สังกัด อบต.ห้วยปริก | 1,900,800 | 45,045 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |

2.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 500,000 | 184,800 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 8 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในตำบลห้วยปริกและค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุงลาย | 65,000 | 59,940 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 9 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน ฯลฯ | 50,000 | 42,130 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 10 | สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล ห้วยปริก | เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม | 20,000 | 14,180 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 11 | อบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง | 30,000 | 15,736 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 12 | อบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยปริก | ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ | 30,000 | 25,065 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 13 | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบลและ ระดับอำเภอ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | 40,000 | 4,750 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 14 | สนับสนุนและส่งเสริมทำนุงบำรุงศาสนา | จัดงานวันเข้าพรรษา,วันวิสาขบูชา,วันออกพรรษา(ตักบาตรเทโว),วันมาฆบูชา | 50,000 | 7,420 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |

2.ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | จัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อยบูชาพ่อท่านคล้าย ฯ | 30,000 | 2,125 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 16 | กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ | จัดงานวันสงกรานต์ | 50,000 | 31,949 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 17 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 8,115,600 | 3,784,700 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 18 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 1,632,000 | 745,600 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 19 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 120,000 | 42,500 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 20 | พัฒนากลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนการจัดการได้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน | 20,000 | 19,811 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |
| 21 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี | 1,000,000 | 211,066 | กองคลัง | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 22 | เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีขึ้น | 30,000 | 23,740 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ |

2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ | หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวางโครงการวันแม่แห่งชาติ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวางโครงการวันแม่แห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 7,000 | 5,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง |
| 2 | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านคลองสาย,โรงเรียนบ้านห้วยปริก | 2,000,000 | 747,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนบ้านคลองสาย,โรงเรียนบ้านห้วยปริก |
| 3 | สนับสนุนกิจการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง กิจกรรมแห่ผู้ขึ้นธาตุ | 30,000 | 6,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง |
| 4 | สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | อุดหนุนที่ทำการปดครองอำเภอฉวาง กิจกรรมงานเดือนสิบค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ | 50,000 | 20,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | ที่มำการปกครองอำเภอฉวาง |
| 5 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | 10,000 | 10,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | ที่มำการปกครองอำเภอฉวาง |

2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ ที่ | โครงการพัฒนา | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | สถานะ การดำเนินโครงการ | หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุน ชุมชน/หมู่บ้านในเขต อบต.ห้วยปริก จัดกิจกรรม/โครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 | 140,000 | สำนักงานปลัดฯ | แล้วเสร็จ | ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง |

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดำเนินการจัดซื้อ จัดหา  (แบบ ผ.08)

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 30,000 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | กองคลัง |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | 30,000 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | สำนักปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารสำนักงาน | ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ - มีหูลิ้นชัก - คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณฯ | 79,000 | ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ | กองคลัง |

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดำเนินการจัดซื้อ จัดหา  (แบบ ผ.08)

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต PC เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 2 เครื่อง - มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2แกนหลัก - หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 GB | 40,000 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 2 เครื่อง | กองคลัง |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 ชุด | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอ | 22,000 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | กองคลัง |

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดำเนินการจัดซื้อ จัดหา  (แบบ ผ.08)

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,500 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | กองคลัง |
| 7 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,000 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | กองคลัง |
| 8 | การศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 ชุด | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | สำนักปลัด |

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดำเนินการจัดซื้อ จัดหา  (แบบ ผ.08)

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | การศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,600 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกดำเนินการโครงการโดยเงินสะสม

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณหน้าบ้านนางวัชรีย์ สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 1 |  | / |  | 299,000 | - |
| 2.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติค(พาราแอสฟัลท์ติค)โดยการปูทับ สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยปริก |  | / |  | 1,300,000 | - |
| 3.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 |  | / |  | 166,000 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2561

3.สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |  | ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาที่ ดำเนินการจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา (บาท) | ดำเนินการจริง(บาท) |  |
| 1 | งานรัฐพิธี งานราชพิธี | 150,000 | 21,990 | 14.66 |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฉวางโครงการวันแม่แห่งชาติ | 7,000 | 5,000 | 71.42 |
| 3 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 40,000 | 30,707 | 76.76 |
| 4 | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 60,000 | 33,780 | 56.30 |
| 5 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 90,000 | 69,672 | 77.41 |
| 6 | เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | 30,000 | 18,238 | 60.79 |
| 7 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | 1,400,000 | 1,174,552.80 | 83.89 |
| 8 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,900,800 | 1,080,323 | 56.83 |
| 9 | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 2,000,000 | 1,520,000 | 76.00 |
| 10 | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 500,000 | 264,000 | 52.80 |
| 11 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 65,000 | 59,940 | 92.21 |
| 12 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | 42,130 | 84.26 |
| 13 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 | 140,000 | 100 |
| 14 | สนับสนุนกิจการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 20,000 | 19,330 | 96.65 |
| 15 | สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยปริก | 20,000 | 14,180 | 70.90 |
| 16 | อบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | 15,736 | 52.45 |
| 17 | อบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยปริก | 30,000 | 25,065 | 83.55 |
| 18 | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบลและระดับอำเภอ | 40,000 | 4,750 | 11.87 |
| 19 | สนับสนุนและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา | 50,00 | 7,420 | 14.84 |

3.สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |  | ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาที่ ดำเนินการจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา (บาท) | ดำเนินการจริง(บาท) |  |
| 20 | กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ | 50,000 | 31,949 | 63.89 |
| 21 | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | 8,125 | 27.08 |
| 22 | สนับสนุนกิจการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 30,000 | 6,000 | 20.00 |
| 23 | สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 50,000 | 20,000 | 40.00 |
| 24 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,115,600 | 7,633,000 | 94.05 |
| 25 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,632,000 | 1,477,600 | 90.53 |
| 26 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | 88,000 | 73.33 |
| 27 | สนับสนุนกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยปริก | 50,000 | 100,000 | 200 |
| 28 | สนับสนุนกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยปริก | 120,000 | 116,730 | 97.27 |
| 29 | พัฒนากลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000 | 19,811 | 99.05 |
| 30 | เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | 30,000 | 23,740 | 79.13 |
| 31 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1,000,000 | 760,688 | 76.06 |
| รวม |  | 17,680,400 | 14,537,456.80 | 82.22 |

4.สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

-เงินงบประมาณ			29,397,144.29		บาท

-เงินสะสม		               105,062.11		บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

-เงินงบประมาณ			     528,432.17		บาท

-เงินสะสม			  2,698,000.00		บาท

ภาคผนวก

แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบประเมินความพึงพอใจแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   ต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  2  ครั้ง  ในเดือนเมษายน

และเดือนตุลาคม

.                                                                    .

ข้อมูลทั่วไป

1.ชุมชน	(  )  บ้านชายคลอง	(  ) บ้านเหนือคลอง	(  )  บ้านปากา	        (  )  บ้านคลองสาย

(  )  บ้านนาสัญญา	(  )  บ้านพรุขี้กลา	(  ) บ้านห้วยทรายงาม

2.เพศ	(  )   ชาย		(  )  หญิง

3.อายุ	(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(  )  21 – 30 ปี		(  )  31 – 40 ปี		(  ) 41 – 50 ปี

(  )   51 – 60 ปี	(  )  61 – 70 ปี		(  )  71 ปีขึ้นไป

4.การศึกษา (  )  ประถมศึกษา	        (  )  มัธยมศึกษาตอนต้น   (  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียมเท่า

(  )  อนุปริญญา /เทียมเท่า  (  )  ปริญญาตรี	         (  )  สูงกว่าปริญญาตรี

5.  อาชีพหลัก    (  ) รับราชการ              (  )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	(  )  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(  ) รับจ้าง		 (  )  นักเรียน  นักศึกษา		(  )  เกษตรกร

(  )  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกกรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |